|  | BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM ISO 21001:2019 |  |  |  | Mã hiệu Lần ban hành |  | QT.QTTB.03 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ngày ban hành Số trang |  | 05/5/2025 9 |
| QUY TRÌNH SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ CỬA – VẬT KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 21001:2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Người lập |  | Lê Hồng Chinh Chuyên viên chính |  | Ngày lập |  | 21/4/2025 |  |
| Người kiểm tra |  | Nguyễn Quốc Trung Trưởng phòng |  | Ngày kiểm tra |  | 22/4/2025 |  |
| Người phê duyệt |  | Phạm Xuân Dương Hiệu trưởng |  | Ngày phê duyệt |  | 28/4/2025 |  |

- BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

| 1 2 3 4 5 STT | LẦN SỬA | TRANG SỬA | NỘI DUNG SỬA ĐỔI | NGÀY SỬA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.	Mục đích

Quy định quá trình thực hiện, trách nhiệm và phương pháp quản lý việc sửa chữa, cải tạo nhà cửa – vật kiến trúc nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các đơn vị trong trường.

- Phạm vi

Áp dụng với các đơn vị trong toàn Trường

- Tài liệu viện dẫn

- Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-HĐT ngày 02/10/2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

- Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương pháp đối tác công tư và Luật đấu thầu;

- Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

- Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 03/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng

- Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Định nghĩa

Các từ viết tắt:

Sử dụng các từ viết tắt trong Sổ tay chất lượng

QTTB		: Quản trị - Thiết bị

BGH		: Ban giám hiệu

QĐ		: Quyết định

CSVC		: Cơ sở vật chất

KH		: Kế hoạch

XD&QLDA	: Xây dựng và quản lý dự án

KHTC		: Kế hoạch tài chính

TCCSVC	: Tăng cường cơ sở vật chất

- Nội dung

5.1 Lưu đồ

5.1.1. Sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc có giá gói thầu không quá 300 triệu.

| STT | Tiến trình | Trách nhiệm | Hồ sơ công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn vị có nhu cầu gửi Phiếu yêu cầu/ Đề nghị mua sắm, sửa chữa … / Kế hoạch mua sắm, sửa chữa…/ / | Cá nhân/ đơn vị trong trường | BM.01-QT.QTTB.02 |
| 2 | Phòng QTTB tiến hành khảo sát hiện trạng. | - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ | BM.02.-QT.QTTB.03 |
| 3 | Duyệt PYC/ đề nghị | - Ban Giám hiệu - P. QTTB | BM.01-QT.QTTB.02 |
| 4 | Lập dự toán Phòng QTTB lập dự toán xây dựng theo các Luật, Nghị định, Thông tư hiện hành trình BGH phê duyệt | - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ |  |
| 5 | Quyết định thành lập tổ thẩm định Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | - Ban Giám hiệu | BM.03-QT.QTTB.03 |
| 6 | Trình phê duyệt Dự toán xây dựng | - Phòng QTTB | BM.04-QT.QTTB.03 |
| 7 | Thẩm định Dự toán xây dựng | - Tổ thẩm định | - Báo cáo thẩm định Dự toán xây dựng |
| 8 | Phê duyệt Dự toán xây dựng | - Ban giám hiệu | BM.05-QT.QTTB.03 |
| 9 | Trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ | BM.06-QT.QTTB.03 |
| 10 | Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | - Tổ thẩm định | Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. |
| 11 | Phê duyệt, công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống đấu thầu mạng quốc gia | - Ban giám hiệu - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ | BM.07-QT.QTTB.03 |
| 12 | Chuẩn bị và gửi dự thảo Hợp đồng cho Nhà thầu Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. | - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ - Nhà thầu | BM.10-QT.QTTB.03 |
| 13 | Phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống đấu thầu mạng quốc gia | - Ban giám hiệu - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ - Phòng QTTB | BM.12-QT.QTTB.03 |
| 14 | Ký kết và công khai thông tin Hợp đồng trên Hệ thống đấu thầu mạng quốc gia. | - Ban giám hiệu - Nhà thầu - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ |  |
| 15 | Quản lý thực hiện hợp đồng - Hồ sơ quản lý chất lượng; - Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; - Mẫu thanh quyết toán công trình; - Thanh lý Hợp đồng; - Hoá đơn GTGT | - Nhà thầu - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ - Đơn vị sử dụng | BM.13-QT.QTTB.03 BM.14-QT.QTTB.03 BM.15-QT.QTTB.03 Hoá đơn GTGT |
| 16 | Đề nghị thanh toán Chứng từ thanh quyết toán | - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ |  |
| 17 | Công khai kết quả thực hiện Hợp đồng trên Hệ thống đấu thầu mạng quốc gia | - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ |  |

5.1.2. Sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc có giá gói thầu trên 300 triệu

| STT | Tiến trình | Trách nhiệm | Hồ sơ công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đơn vị có nhu cầu gửi Phiếu yêu cầu/ Đề nghị mua sắm, sửa chữa … / Kế hoạch mua sắm, sửa chữa…/ / | Cá nhân/ đơn vị trong trường | BM.01-QT.QTTB.02 |
| 2 | Phòng QTTB tiến hành khảo sát hiện trạng. | - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ | BM.02.-QT.QTTB.03 |
| 3 | Duyệt PYC/ đề nghị | - Ban Giám hiệu - P. QTTB | BM.01-QT.QTTB.02 |
| 4 | Lập Báo cáo KTKT/Dự toán Phòng QTTB lập Báo cáo KTKT/Dự toán xây dựng theo các Luật, Nghị định, Thông tư hiện hành trình BGH phê duyệt Hoặc Phòng QTTB đề xuất thuê Đơn vị Tư vấn có năng lực, chức năng nhiệm vụ lập Báo cáo KTKT/Dự toán xây dựng | - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ - Đơn vị tư vấn (nếu có) | - BM.02-QT.QTTB.03 + Lập, trình và phê duyệt Dự toán (trường hợp dự toán kinh phí dưới 500 triệu). + Lập, trình và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (trường hợp dự toán kinh phí thực hiện trên 500 triệu đồng) |
| 5 | Quyết định thành lập tổ thẩm định BC KTKT /Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | - Ban Giám hiệu | BM.03-QT.QTTB.03 |
| 6 | Trình phê duyệt BC KTKT/ Dự toán xây dựng | - Phòng QTTB | BM.04-QT.QTTB.03 |
| 7 | Thẩm tra, Thẩm định BC KTKT/ Dự toán xây dựng | - Tổ thẩm định - Đơn vị tư vấn (nếu có | - Báo cáo thẩm định Dự toán xây dựng - Báo cáo thẩm tra |
| 8 | Phê duyệt BC KTKT/ Dự toán xây dựng | - Ban giám hiệu | BM.05-QT.QTTB.03 |
| 9 | Trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | - Phòng QTTB | BM.06-QT.QTTB.03 |
| 10 | Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu | - Tổ thẩm định | Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. |
| 11 | Phê duyệt, công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống đấu thầu mạng quốc gia | - Ban giám hiệu - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ | BM.07-QT.QTTB.03 |
| 12 | Tờ trình phê duyệt E-HSMT | - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ | - BM.08-QT.QTTB.03 Kèm Dự thảo E-HSMT |
| 13 | Báo cáo thẩm định E-HSMT | - Tổ chuyên gia thẩm định/ Đơn vị tư vấn |  |
| 14 | Phê duyệt, công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống đấu thầu mạng quốc gia Phê duyệt và phát hành Hồ sơ mời thầu | - Ban giám hiệu - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ | BM.09-QT.QTTB.03 |
| 15 | Đánh giá E-HSDT | - Tổ chuyên gia đánh giá/ Đơn vị tư vấn | Báo cáo đánh giá E-HSMT |
| 16 | - Đối chiếu tài liệu - Thương thảo Hợp đồng (nếu có) | - Nhà thầu - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ | - BB đối chiếu tài liệu - Biên bản thương thảo HĐ (nếu có) |
| 17 | Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. | - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ | - BM.11-QT.QTTB.03 |
| 18 | Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | - Tổ chuyên gia thẩm định/ Đơn vị tư vấn | Báo cáo TĐ kết quả lựa chọn nhà thầu |
| 19 | Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu | - Ban giám hiệu - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ | - BM.12-QT.QTTB.03 |
| 20 | - Ký kết hợp đồng - Công khai thông tin Hợp đồng trên Hệ thống đấu thầu mạng quốc gia | - Ban giám hiệu - Nhà thầu - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ |  |
| 21 | Quản lý thực hiện hợp đồng - Hồ sơ quản lý chất lượng; - Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; - Mẫu thanh quyết toán công trình; - Thanh lý Hợp đồng; - Hoá đơn GTGT | - Nhà thầu - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ - Đơn vị sử dụng | - BM.13-QT.QTTB.03 - BM.14-QT.QTTB.03 - BM.15-QT.QTTB.03 - Hoá đơn GTGT |
| 22 | Đề nghị thanh toán Chứng từ thanh quyết toán | - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ |  |
| 23 | Công khai kết quả thực hiện Hợp đồng trên Hệ thống đấu thầu mạng quốc gia | - Phòng QTTB - Tập thể/Cá nhân được phân công nhiệm vụ |  |

5.2 Diễn giải

5.2.1  Sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc có giá gói thầu không quá 300 triệu: Thực hiện đầy đủ các bước nêu tại lưu đồ Mục 5.1.1

5.2.2 Sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc có giá gói thầu trên 300 triệu

a) Đối với gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh/ Mua sắm trực tiếp/Tự thực hiện không cần thực hiện Bước 13 và Bước 18 nêu tại lưu đồ Mục 5.1.2

b) Đối với gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu còn lại: Thực hiện đầy đủ các bước nêu tại lưu đồ Mục 5.1.3

Lưu ý:

- Quyết định phê duyệt Kế hoạch LCNT phải được đăng tải trên hệ thống đấu thầu mạng quốc gia trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu .

- Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được công khai trên hệ thống đấu thầu mạng quốc gia trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

  - Tái đánh giá nhà cung cấp, nhà thầu:

- Phòng QTTB có trách nhiệm đăng tải công khai về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trên Hệ thống đấu thầu mạng quốc gia. Thời gian đăng tải có thể trong và hoặc sau thời gian thực hiện gói thầu nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp thời gian bảo hành dài hơn 06 tháng Phòng QTTB phải cập nhật kết quả thực hiện của hợp đồng sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo hành (nếu có)

- Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu gồm:

+ Tiến độ thực hiện hợp đồng;

+ Chất lượng hàng hoá, dịch vụ, công trình, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan;

+ Vi phạm hợp đồng, chât dứt hợp đồng và lý do;

+ Các thông tin khác (nếu cần thiết)

- Nhà thầu không vi phạm hoạt động đấu thầu trên hệ thống đấu thầu mạng quốc gia được đưa vào để xét duyệt, lựa chọn.

6. Hồ sơ

| TT | Tên hồ sơ | Nơi lưu | Cách lưu | Thời gian lưu | Cách huỷ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hồ sơ sửa chữa nâng cấp, cải tạo vật kiến trúc – nhà cửa | Tổ Thống kê Tổng hợp | File | 10 năm | Xé bỏ |
|  | Phiếu yêu cầu/ Chủ trương, kế hoạch sửa chữa của Nhà trường | QTTB, KHTC, ĐV yêu cầu | File | 2 năm | Xé bỏ |
|  | Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Dự toán | QTTB, KHTC, | Hồ sơ lưu | 5 năm | Xé bỏ |
|  | Hồ sơ lựa chọn nhà thầu | QTTB, KHTC, | Hồ sơ lưu | 1 năm | Xé bỏ |
|  | Quyết định chỉ định/quyết định lựa chọn nhà thầu | QTTB, KHTC, | Hồ sơ lưu | 5 năm | Xé bỏ |
|  | Hợp đồng, thanh lý | QTTB, KHTC | Hồ sơ lưu | 5 năm | Xé bỏ |
|  | Hồ sơ quyết toán | QTTB, KHTC | Hồ sơ lưu | 5 năm | Xé bỏ |
|  | BB nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng | QTTB, KHTC | Hồ sơ lưu | 5 năm | Xé bỏ |

7. Phụ lục

| STT | Tên biểu mẫu/phụ lục | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
|  | Phiếu yêu cầu | BM.01-QT.QTTB.03 |
|  | Biên bản khảo sát hiện trường | BM.02-QT.QTTB.03 |
|  | Quyết định thành lập Tổ thẩm định | BM.03-QT.QTTB.03 |
|  | Tờ trình phê duyệt Báo cáo KTKT/Dự toán | BM.04-QT.QTTB.03 |
|  | Quyết định duyệt Báo cáo KTKT/Dự toán | BM.05-QT.QTTB.03 |
|  | Tờ trình phê duyệt KHLCNT | BM.06-QT.QTTB.03 |
|  | Quyết định duyệt KHLCNT | BM.07-QT.QTTB.03 |
|  | Tờ trình phê duyệt E-HSMT (đấu thầu QM) | BM.08-QT.QTTB.03 |
|  | Quyết định duyệt E-HSMT (đấu thầu QM) | BM.09-QT.QTTB.03 |
|  | Tờ trình duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu | BM.10-QT.QTTB.03 |
|  | Quyết định duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu | BM.11-QT.QTTB.03 |
|  | Biên bản Nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng | BM.12-QT.QTTB.03 |
|  | Mẫu thanh quyết toán | BM.13-QT.QTTB.03 |
|  | Giấy đề nghị thanh toán | BM.14-QT.QTTB.03 |
|  | Hoá đơn giá trị gia tăng | Phụ lục |
|  | Báo cáo thẩm định Báo cáo KTKT/Dự toán | Phụ lục |
|  | Báo cáo thẩm tra Báo cáo KTKT/Dự toán (nếu có) | Phụ lục |
|  | E-HSMT | Phụ lục |
|  | Báo cáo thẩm định E-HSMT (không áp dụng đối với hình thức chào hàng cạnh tranh) | Phụ lục |
|  | Báo cáo đánh giá E-HSDT | Phụ lục |
|  | Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (không áp dụng đối với hình thức chào hàng cạnh tranh) | Phụ lục |
|  | Hồ sơ quản lý chất lượng | Phụ lục |
|  | Quyết toán hoàn thành (đối với gói thầu trên 500 triệu đồng) | Phụ lục |